## PLAN ACCION 2017
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL
PLAN DE ACCION 2017
ENERO DE 2017
PLAN ACCION ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  |  |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
|  |  |  | META | PRODUCTO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Politica de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar, aprobar y socializar la Politica de Administración de Riesgos de la Entidad | 100% | Politica de Administración de Riesgos | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | 100% | Mapa de riesgos de corrupción | Todas las Subdirecciones
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción | 100% | Actas de reunión partes interesadas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.2 | Aprobar mapa de riesgos de corrupción | 100% | Aprobado Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción | 1 | Campaña de Socialización | Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción- Comité de Autoevaluación | 5 | Actas de reunión Comités de Autoevaluación con seguimientos alMatriz de Seguimiento PAA | Todas las Subdirecciones
|  | 4.2 | Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados
5 | Seguimiento | 5.1 | Evaluación seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
| Identificación de Tramites | 1.2 | Mantener actualizado en el Suit los trámites de la entidad. Inclusión de OPAS de la entidad | 1 | Acta de reunión- soportes de actualización. | Subdirección de Diseño y Analsiis Estrategico -Departamento Administrativo de la Función Pública
|  | 1.3 | Aprobación y publicación de los trámites por parte del Suit | 1 | Trámites del Suit aprobados y publicados. | Departamento Administrativo de la Función Pública
2 | Priorización de Trámites | 1.1 | Entrega de resultados encuestas a la Ciudadania | 1 | Informe Encuesta | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  | 1.2 | Peticiones ,Quejas , Reclamos y Denuncias de la Ciudadania | 1 | Informe de SPQR
3 | Racionalización de tramites | 3.1 | Revisar, verificar y priorizar los trámites a racionalizar por parte de la entidad durante la vigencia. | 1 | Matriz de estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Diseño y Analsiis Estrategico -Departamento Administrativo de la Función Pública Servicio al Usuario Subdirecciónes Misionales
|  | 3.2 | Bajar tiempos de espera en adjudicación en los tramites publicados en el Suit
| Interoperabilidad | 4.1 | Fortalecimiento de la Herramienta Misional para la consultas y verificaciones de los requisitos asociados a los trámites de la entidad. | 1 | Informe reportes de HeMi | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
4 |  | 4.2 | Adelantar las acciones tecnologicas necesarias para garantizar el enlace con los trámites y servicios con otras entidades. | 1 | PETIC
5 | Seguimiento | 5.1 | Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites | 1 | Informe de auditoria | Asesor de Control Interno
|  |  |  | 1 | Plan de Mejoramiento | Tdos los procesos
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Información de Calidad y Lenguaje Comprensible | 1.1 | Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de Rendición de Cuentas | 1 | Estrategia de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 1.2 | Elaboración del Plan de Acción de la Rendición de Cuentas | 1 | Plan de Acción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicar encuesta sobre tematicas a tratar en la rendición de cuentas | 1 | Encuesta | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2.2 | Establecer tematicas a tratar en la Audiencia de rendición de cuentas | 1 | Documento de temas a tratar
3 | Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 2017-01-03 | Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas, despues de la Rendición de cuentas | 1 | Informe de seguimiento | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2017-02-03 | Evaluación a las acciones definidas en la Rendición de Cuentas. | 1 | Informe de auditoria | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general. | 1 | Informe consolidado | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
2 | Talento Humano | 2.1. | Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano | 2 | Capacitación y sus soportes | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
3 | Relacionamiento con el Ciudadano | 3.1 | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno. | 1 | Informe | Subdireción Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  |  | Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción. | 1 | Informe | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
|  |  | Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas | 2 | Informes Semestral | Subdirección de Formación y Empleabilidad
4 | Seguimiento | 4.1 | Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano | 1 | Informe de auditoria | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Linea | 1 | Página web actualizada de acuerdo a lineamientos normativos legales | Oficina Asesora de Comunicaciones
2 | Lineamiento Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación el pagina web. |  |  | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario - Oficina Asesora de Comunicaciones
3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el esquema de publicación de información |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.2 | Realizar índice de información clasificada y reservada |  |  | Subdireción Administrativa y Financiera- Gestión Documental - Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Criterios diferenciales de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización para Las personas en situación de discapacidad. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 4.2 | Divulgar la información pública en diversos idiomas.
5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Presentar el informe de seguimiento a las solicitudes de información recibidas , quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación el pagina web. | 1 | Informe SDQS | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
|  | 5.2 | Presentar el informe de seguimiento respecto las solicitudes trasladadas a otra entidad quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación el pagina web. | 1 | Informe SDQS | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
6 | Seguimiento | 6.1 | Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información | 1 | Auditorias Internas al PAA | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | CODIGO DE ETICA | 1.1 | Construcción del Plan de trabajo Comite de Ética. | 1 | Plan de trabajo | Comité de etica
|  | 1.2 | Socialización de los principios y valores eticos de la entidad |  | Campaña de Socialización | Comité de etica
|  | 2017-03-01 | Reuniones periodicas del Comité de ëtica | 1 | Actas de reunión. | Comité de etica
2 | SEGUIMIENTO | 2.1 | Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales | 1 | Auditorias Internas al PAA | Asesor de Control Interno
|  |  | REVISÓ Y APROBO |  |  | DIRECTORA | COPIA DIGITAL- ORIGINAL FIRMADO DRA MARIA GLADYS VALERO VIVAS
[6 empty] | SUBDIRECTORA JURIDICA Y DE CONTRATACION | COPIA DIGITAL- ORIGINAL FIRMADO POR DIRECTORA GENERAL IPES
[6 empty] | ASESOR DE CONTROL INTERNO | COPIA DIGITAL ORIGINAL FIRMADO POR DR. ANDRES PABON SALAMANCA.
[6 empty] | SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD | COPIA DIGITAL- ORIGINAL FIRMADO POR DRA ADRIANA VILLAMIZAR
[6 empty] | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | COPIA DIGITAL ORIGINAL FIRMADO POR DRA. VIVIAN BERNAL
[6 empty] | SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD | COPIA DIGITAL ORIGINAL FIRMADO POR DRA. ESPERANZA SACHICA VALBUENA
[6 empty] | SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION | COPIA DIGITAL ORIGINAL FIRMADO POR DR. ALEXANDER BURGOS
[6 empty] | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COPIA DIGITAL ORIGINAL FIRMADO POR DR. HENRY MATALLANA
|  |  | ELABORADO POR: |  |  | PROFESIONAL SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION | SANDRA LILIANA MELGAR CHICA.
[6 empty] | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | FABIO SALAZAR
[6 empty] | PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD | DAGMA ISABEL ALVIS CARDOZO
[6 empty] | PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | SANDRA CAMARGO
[6 empty] | PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD | CARLOS MANUEL MENDOZA
[6 empty] | PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION | MARITZA PULIDO JUAN SEBASTIAN MARIA CLAUDIA BARRAGAN LUZ MERY PINILLA
[6 empty] | PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | MOISES FELIPE MARTINEZ HORTUA DIEGO MAHECHA CPS 243-2016
[6 empty] | PROFESIONAL ASESORA DE COMUNICACIONES | JULIETA VASQUEZ
|  |  | CONSOLIDO |  |  | PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN DE DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | MOISES FELIPE MARTINEZ HORTUA DIEGO MAHECHA CPS 243-2016
Note on F14: Moises Felipe Martinez Hortua: Diligenciar matriz de seguimiento PAA pag. 14 guía DAFP
Note on F28: Moises Felipe Martinez Hortua: Diligencias Matriz Estrategia de Racionalización de trámites pag 27 Guia DAFP

## PLAN ACCION 2016 (2) (hidden)
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL
PLAN DE ACCION 2016
MARZO DE 2016
PLAN ACCION ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Politica de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar, aprobar y socializar la Politica de Administración de Riesgos de la Entidad | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | Todas las Subdirecciones
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.2 | Aprobar mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción | Todas las Subdirecciónes
|  | 4.2 | Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados
5 | Seguimiento | 5.1 | Evaluación seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Publicación de Trámite | 1.1 | Divulgar de manera permanente los trámites y servicios de la entidad en la Guía Distrital de tramites y servicios. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  | 1.2 | Gestionar la publicación de los trámites y servicos de la entidad ante el Suit | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  | 1.3 | Aprobación y publicación de los trámites por parte del Suit | Departamento Administrativo de la Función Pública
2 | Racionalización de tramites | 2.1 | Identificar y priorizar tramites a racionalizar | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2.2 | Racionalizar tramites
3 | Seguimiento | 3.1 | Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites | Asesor de Control Interno
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Información de Calidad y Lenguaje Comprensible | 1.1 | Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 1.2 | Elaboración del Plan de Acción de la Rendición de Cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicar encuesta sobre tematicas a tratar en la rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2.2 | Establecer tematicas a tratar en la Audiencia de rendición de cuentas
3 | Incentivos para motivar la Cultura de la Rendición de cuentas | 3.1 | Talleres de formación de veedores | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
4 | Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas, despues de la Rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 4.2 | Evaluación a las acciones definidas en la Rendición de Cuentas. | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Recepción y socialización de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
2 | Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano
3 | Talento Humano | 3.1 | Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
4 | Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualización del Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
5 | Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno. | Subdireción Administrativa y Financiera
|  |  | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción. | Subdireción Administrativa y Financiera- Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
|  |  | Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas | Subdirección de Formación y Empleabilidad
6 | Seguimiento | 6.1 | Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Linea | Oficina Asesora de Comunicaciones
2 | Lineamiento Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario - Oficina Asesora de Comunicaciones
3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el esquema de publicación de información | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.2 | Realizar índice de información clasificada y reservada | Subdireción Administrativa y Financiera- Gestión Documental - Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Criterios diferenciales de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización para Las personas en situación de discapacidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 4.2 | Divulgar la información pública en diversos idiomas.
5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Solicitudes recibidas | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
|  | 5.2 | Solicitudes trasladadas a otra entidad | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
6 | Seguimiento | 6.1 | Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | 0 | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | CODIGO DE ETICA | 1.1 | Actualizar el código de ética de la entidad, | Comité de etica
|  | 1.2 | Socializar y poner en practica los principios éticos
2 | SEGUIMIENTO | 2.1 | Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales | Asesor de Control Interno
|  |  | REVISÓ Y APROBO | DIRECTORA
SUBDIRECTORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
ASESOR DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION
|  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | Fecha Aprobación
|  |  | CONSOLIDÓ | SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | [6 empty] | 29 | 3 | 2016
Note on AE9: Nury Enith Cruz Sosa: No debe ir ejecutado

## Plan 2016 (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO | [6 empty] | AÑO |  | 2016
OBJETIVO DEL PROCESO |  | Implementar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, mediante el control de los riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la permanente rendición de cuentas y la mejora continua del servicio al ciudadano.
OBJETIVO ESPECIFICOS |  |  | INDICADOR | [11 empty] | METAS
Aumentar la satisfacción de los usuarios hacia los servicios prestados por la entidad |  |  | Porcentajes de satisfacción del usuario | [11 empty] | Incrementarla en un 5%
Implementar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. |  |  | Porcentaje de implementación de los controles establecidos=Número de Controles implementados /el número de controles del mapa | [11 empty] | 100%
Automatizar inscripción a trámites de la entidad. |  |  | Porcentaje de tramites con la inscripción automatizada = Número de inscripciones automatizadas/Número de trámites | [11 empty] | 3
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. |  |  | Número de Audiencias Públicas | [11 empty] | 1
Realizar formación de veedores ciudadanos en rutas de control social. |  |  | Número de veedores formados | [11 empty] | 14
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantizar y fortalecer el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión, en sus diferentes subsistemas y componentes institucionales para la planeación, gestión de los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, del talento humano, ambiental, documental y archivo, de seguridad de la información, así como del control interno, articulando todos los procesos de la entidad. | ESTRATEGIAS | 1. Identificar los riesgos de corrupción y establecer medidas para mitigarlos.
2. Desarrollar escenarios que promuevan la participación ciudadana e implementar canales para una rendición continua de cuentas a la ciudadania.
3. Fomentar la cultura del servicio al usuario entre los servidores de la entidad y mejorar la atención en los diferentes canales con los que el IPES cuenta.
4. Revisar los tramites de la entidad con el objeto de racionalizarlos, difundirlos a los usuarios y partes interesadas y ajustarlos a los requerimientos y principios legales vigentes.
No. ESTRATEGIA |  |  | PROGRAMADO / EJECUTADO | CRONOGRAMA
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENE |  | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT |  | NOV |  | DIC
1. RIESGOS | Revisar, ajustar y socializar el mapa de riesgos de corrupción | Todas las dependencias | Programado
Ejecutado
| Hacer seguimiento al plan acción anticorrupción y de servicio al usuario y al mapa de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | Programado
Ejecutado
2. RENDICION DE CUENTAS | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado
Ejecutado
| Formación de veedores ciudadanos y seguimiento a las mesas de trabajo. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado
Ejecutado
| Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
3. ATENCION AL CIUDADANO | Capacitar a los servidores de la entidad sobre el servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Hacer campañas a los servidores de la Entidad sobre el servicio al ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Encuesta de satisfacción de usuarios y partes interesadas | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado
Ejecutado
| Adecuar la infraestructura del área de servicio al usuario Sede Manuel Mejía | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - Planeamiento Físico | Programado
Ejecutado
| Adecuar y fortalecer puntos de atención al ciudadano en los territorios | SAF - Sistemas y Planeación físico | Programado
Ejecutado
| Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario SDAE - Sistemas | Programado
Ejecutado
4. RACIONALIZACION DE TRAMITES | Publicar e informar a los usuarios internos y ciudadanos, en tiempo real las actividades, eventos y ofertas de servicios de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Revisar, actualizar y socializar el Portafolio de Servicios del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado
Ejecutado
| REVISÓ Y APROBO | DIRECTORA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
ASESOR DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION
| CONSOLIDO | SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | [13 empty] | Fecha Aprobación
[16 empty] | 27 | 1 | 2016
Note on B39: Nury Enith Cruz Sosa:

## 2014 (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| PROCESO |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA | [11 empty] | DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO | [10 empty] | AÑO | 2014
| OBJETIVO DEL PROCESO |  | Implementar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, racionalizar trámites innecesarios existentes en la entidad y mejorar el servicio al ciudadano.
| OBJETIVO ESPECIFICOS | [18 empty] | INDICADOR | [11 empty] | METAS
| Implementar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. | [18 empty] | Porcentaje de implementación de los controles establecidos=Número de Controles implementados /el número de controles del mapa | [11 empty] | 100%
| Sistematizar trámites de la entidad. | [18 empty] | Número de trámites sistematizados/Número de trámites por sistematizar | [11 empty] | 2
| Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas. | [18 empty] | Número de Audiencias Públicas | [11 empty] | 3
| Realizar formación de veedores ciudadanos en rutas de control social. | [18 empty] | Número de ciudadanos formados | [11 empty] | 80
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantizar y fortalecer el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión, en sus diferentes subsistemas y componentes institucionales para la planeación, gestión de los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, del talento humano, ambiental, documental y archivo, de seguridad de la información, así como del control interno, articulando todos los procesos de la entidad. | [13 empty] | ESTRATEGIAS |  | 1. Primer componente: Identificación del riesgo y establecimiento de medidas para mitigarlos.
2. Segundo componente: Parámetros para la racionalización de los procesos, procedimientos, trámites y servicios institucionales, para ajustarlos a los requerimientos y principios legales vigentes.
3. Tercer componente: La Rendición de Cuentas que brinden espacios para que la ciudadanía participe y este informada de la gestión de la administración pública.
4. Cuarto componente: Elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se deben desarrollar al interior de la entidad para mejorar la calidad de vida y acceso a los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
5. Consolidación, Seguimiento y Control del Plan
| No. ESTRATEGIA |  |  | PROGRAMADO / EJECUTADO | PONDERACIÓN ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [23 empty] | TOTALES | % AVANCE ACTIVIDAD | % AVANCE ACTIVIDAD PONDERADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN
PROCESO |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGS |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Planeación | 1. | Definir los criterios de medición para el seguimiento de los controles definidos. (Herramientas de control, con manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo, y si en el tiempo que lleva ha demostrado ser efectiva. | Planeación | Programado | 8 |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | [16 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Realizar el monitoreo permanente a los controles establecidos para los mismos con base en la Política de Administración del Riesgo de la entidad y la política General de Administración del riesgo del DAFP dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1474 de 2011. | Planeación | Programado | 7 | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Actualizar la política de administración del riesgo. | Planeación | Programado | 3 | [5 empty] | 25 | 25 | 50 | [16 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Hacer seguimiento de los mapas de riesgo tres veces al año (abril 30, agosto 31 y diciembre 31). | Planeación y Control Interno | Programado | 2 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 34 | 100 | 0 | 0 |  | 20
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Elaborar un documento dentro del SIG que relacione el inventario de trámites y servicios. | Planeación | Programado | 2 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [8 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Identificar los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 4 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | [19 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Priorizar dentro del modelo de operación de la entidad en el marco de la economía popular, los trámites sujetos a simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización en cumplimiento del Decreto 019 de 2012. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 7 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | [12 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Establecer trámites que puedan usar ventanillas únicas de atención, así como entidades con las cuales se pueda intercambiar información y conocimiento. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 2 | [13 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Revisar, identificar y establecer un inventario de los trámites de la entidad que deben ser inscritos en la Guia de Trámites y Servicios y/ó posteriormente en el SUIT. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | [10 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Implementación de los trámites y servicios racionalizados. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 2 | [14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Detectar y cuantificar beneficios de la implementación en las fases de racionalización y destacar las experiencias exitosas. | Planeación | Programado | 3 | [19 empty] | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 23
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Realizar una encuesta para que la ciudadanía manifieste sus inquietudes y necesidades en materia de información de manera previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 5 |  | 50 | 50 | [21 empty] | 100 | 0.5 | 0.025
Planeación |  |  |  | Ejecutado |  |  | 50 | [22 empty] | 50
Planeación | 3. | Organizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas que permitan la participación de la ciudadania, de tal manera que este informada de la gestión de la entidad. | Planeación | Programado | 7 |  |  |  | 45 | 40 | 15 | [18 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Capacitación y acompañamiento a veedores ciudadanos. | Planeación | Programado | 6 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 25 | [9 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Seguimiento a constitución de veedurías | Planeación | Programado | 5 | [13 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 100 | 0 | 0 |  | 23
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Analizar y evaluar la satisfacción del usuario mediante grupos focales. | Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  |  | 10 | 14 | 10 | 18 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Analizar y evaluar la satisfacción del usuario mediante encuestas. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | [10 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Actualizar en la Web el link de "Guía de Trámites y Servicios" | Servicio al Usuario | Programado | 2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Generar informes mensuales y semestrales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. | Servicio al Usuario | Programado | 3 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Revisar y establecer procedimientos; diseñar espacios físicos, facilidades estructurales para la atención prioritaria situación de discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, mujeres gestantes. | Servicio al Usuario | Programado | 3 | [7 empty] | 20 |  | 15 | 25 | 25 | 15 | [11 empty] | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Realizar una campaña de sensibilización de servicio al ciudadano dentro de los servidores públicos de la entidad. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 | [5 empty] | 25 | 25 | [10 empty] | 25 | 25 | [5 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Revisar los canales de atención. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [14 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas | 4. | Intercambiar y compartir información con entidades a través de herramientas como web services, cadenas de trámites, que modernicen los procesos y facilten la entrega de servicios a los ciudadanos. | Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas | Programado | 3 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 26
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 5. | Seguimiento y control | Planeación | Programado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0 |  | 8
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
| TOTALES |  |  |  | 100 | [26 empty] | 2.5% | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN
|  |  | Reviso: | Sandra Hurtado | [7 empty] | Aprobó: |  |  | José del Carmen Montaña | [8 empty] | FECHA |  |  | Enero 22 de 2014
INSTRUCTIVO
ÍTEM
| PROCESO |  | Relacionar el nombre del proceso
| DEPENDENCIA |  | Relacionar la dependencia asociada al proceso al cual corresponde el plan de acción
| AÑO |  | Relacionar la vigencia a la que corresponde el plan de acción
| OBJETIVO PROCESO |  | Relacionar el objetivo del proceso establecido en el diagrama de caracterización.
| OBJETIVO |  | Definir los objetivos específicos del proceso, los cuales deben tener como marco de referencia los objetivos estratégicos de la entidad y desarrollar el objetivo del proceso. Para el caso de los procesos misionales deberán incluirse las metas de los proyectos de inversión.
| ESTRATEGIAS |  | Relacionar las estrategias asociadas el proceso establecidas en la plataforma estratégica de la entidad
| INDICADORES |  | Se relaciona el nombre del indicador utilizado para medir el cumplimiento del objetivo especifico del proceso, estos deben servir para cuantificar la mejora en la eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño del mismo.
| METAS |  | Se relaciona la meta cuantitativa establecida para el cumplimiento del objetivo especifico en la correspondiente vigencia.
| No. ESTRATEGIA |  | Se debe anotar el número de la estrategia de la cual se van a describir las actividades en el plan de acción
| ACTIVIDAD |  | Descripción abreviada de las actividades que se van a desarrollar para la implementación de la estrategia a la cual se hizo referencia.
| RESPONSABLE |  | Relacionar el responsable de implementar y hacer seguimiento a la actividad descrita
| PROGRAMADO / EJECUTADO |  | Ítem para diferenciar en el cronograma la programación y ejecución de las actividades
| PONDERACIÓN VERTICAL |  | Corresponde al peso porcentual que se le da a la actividad dentro del Plan de Acción, la suma de todas las actividades debe dar 100%.
| CRONOGRAMA |  | Se resalta con color el periodo de tiempo requerido para el desarrollo de la respectiva actividad, tanto para lo programado como para lo ejecutado. Adicionalmente, se asignan valores numéricos a la programación de la actividad y a su ejecución, bien sea en cantidades o porcentaje.
| TOTALES |  | Es la suma para cada actividad de los valores numéricos asignados a la programación y ejecución de la misma.
| % AVANCE ACTIVIDAD |  | Corresponde al resultado de dividir el total ejecutado sobre el total programado para cada actividad
| % AVANCE ACTIVIDAD PONDERADO |  | Es el valor de avance de la actividad, de acuerdo a peso porcentual (ponderación vertical) que se le asigno dentro del Plan de Acción
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN |  | Se debe relacionar de manera resumida las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la actividad y/o las dificultades en su implementación.
| % AVANCE PLAN DE ACCIÓN |  | Corresponde al porcentaje de implementación del Plan de Acción del proceso de acuerdo a lo programado
| Fecha de Elaboración : |  | Fecha de elaboración del plan de acción
| Elaboro: |  | Nombre del responsable de consolidar el plan de acción del proceso
| Reviso: |  | Nombre del responsable del respectivo proceso
Planeación
Sistemas
Infraestructura
Infraestructura y sistemas
Planeación y sistemas
|  | Planeación e infraestructura |  | PROGRAMADO
|  | Planeación, sistemas e infraestructura |  | EJECUTADO
Planeación y Servicio al Usuario
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas
Servicio al Usuario
[31 empty] | 1 | 5
[31 empty] | 2 | 8
[31 empty] | 3 | 4
[31 empty] | 4 | 9
[31 empty] | 5 | 1