## AVANCE TABLA DE RETENCIÓN DOCUM
ANEXO N. 2 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL | PORCENTAJE DE AVANCE *
1. Compilar la información institucional | 1.1. Compilar normas y actos administrativos | Se recopiló información del Instituto soportada en actos administrativos que hacen referencia a la creación de la Entidad, a los cambios de la estructura orgánica del Instituto, a la creación de las dependencias, a los manuales de funciones de procesos y procedimientos, al listado maestro de documentos del Sistema Integrado de Gestión y al organigrama vigente de la Entidad | 15% | 15%
1.2. Compilar la documentación del sistema integrado de gestión
2. Revisar la metodología establecida en las guías de gestión normalizada de documentos desarrolladas por el archivo de bogotá, para adaptarlas en la entidad | 2.1 Conformación del equipo de trabajo (Profesionales ídoneos) | El Instituto adoptó la metodología establecida en el documento “Guía para: Elaboración, Presentación, Aprobación, Aplicación, Seguimiento. Tablas de Retención Documental para las Entidades Distritales”, por lo tanto, se procedió a conformar el equipo de trabajo compuesto por: 1. El líder del Subsistema Interno de Gestión de Documentos y Archivo –SIGA, Profesional en Ciencias de la Información y la Documentación del Instituto. 2. Un (1) Ingeniero Industrial con conocimiento en Gestión Documental de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. 3. Un (1) Abogado de la Subdirección Jurídica y de Contratación y 4. Un (1) Técnico con conocimiento en Gestión Documental | 30% | 30%
| 2.2 Revisar las funciones institucionales frente a los procesos establecidos en las guías | Se identificaron las Series y Subseries Documentales, las cuales se obtuvieron del análisis de las funciones de cada una de las dependencias del Instituto y de las veintitrés (23) guías proporcionadas por el Archivo de Bogotá para las series transversales.
2.3. Identificar en las guías las series y subseries que aplican para la entidad de acuerdo a sus funciones
2.4. Diligenciar el formato FO-363 Instrumento de verificación para la gestión normalizada de documentos, con el objeto de comparar la clasificación interna con el estandar establecido en las guías por el Archivo de Bogotá
| 2.5. Validar las series, subseries y tipologías documentales con cada uno de los profesionales encargados de cada proceso de la entidad | Para el levantamiento de la información de las Subdirecciones Misionales se aplicó la Encuesta Documental elaborada por el Archivo General de la Nación.
3. Elaborar el cuadro de caracterización documental (FO-362) |  | Cuadro de caracterización documental (FO-362) | 15% | 15%
4. Elaborar el cuadro de clasificación (FO-062) |  | Cuadro de clasificación documental (FO-062) | 15% | 15%
5. Elaborar la ficha de Valoración Documental (FO-365) |  | Se está elaborando cada una de las fichas de valoración secundaria por cada una de las Dependencias Misionales y por serie documental de acuerdo a la Tabla de Retención Documental. | 5% | 0%
6. Elaborar la propuesta de la tabla de retención documental |  | Se elaboró la Tabla de Retención Documental para las 8 dependencias. | 15% | 15%
7. Aprobación por el Comité Interno de Archivo las TRD de la entidad |  | Se realizará Comité Interno de Archivo, una vez concluida la elaboración de las Fichas de Valoración Secundarias. | 5% | 0%
8. Enviar al Consejo Distrital de Archivo las TRD del IPES, para su respectiva aprobación
TOTAL |  |  | 100% | 90%