## POL08 Defensa jurídica
Dimensión: Gestión con valores para resultado |  | N° | BRECHAS IDENTIFICADAS | ACTIVIDADES PARA CERRAR BRECHA | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | RESULTADOS AVANCE 1 SEPTIEMBRE 30/19 |  | RESULTADOS AVANCE 1 DICIEMBRE 31/19
CALIFICACIÓN | 73%
POLÍTICA 8: Defensa jurídica | [9 empty] | AVANCE | EVIDENCIA | AVANCE | EVIDENCIA
CALIFICACIÓN | 74.2%
INDICES | CALIFICACIÓN
I22: Prevención del daño jurídico | 76.7% | 1 | Debe garantizarse la ejecución de actividades para la prevención del daño antijurídico y defensa judicial. | Analizar las causas de pérdida de procesos e implementar acciones en el marco de una política de prevención del daño. | Documento de análisis | Secretaría técnica del Comité de Conciliación | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Se trabajará de conformidad con compromisos establecidos con la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la medición del modelo de Gestión Jurídica Pública.
I24: Gestión de los procesos judiciales | 79.7% | 2 | Se requiere revisión y socialización de los procedimientos de la gestión jurídica. | Revisión y socialización de los procedimientos de la gestión jurídica. | PR- 118 CONICILIACIÓN ACTUALIZADO | Secretaría técnica del Comité de Conciliación | 2019-09-20 | 2019-11-30
I25: Gestión de pagos de sentencias y conciliaciones | 72.7% | 3 | Se requiere fortalecer programación de los comités de conciliación. | Establecer cronograma anual de comité de conciliación | Cronograma Comité de Conciliación 2020 | Secretaría técnica del Comité de Conciliación | Último comité de conciliación del año 2019
I26: Recuperación de recursos públicos | 66.6% | 4 | La socialización de la normativa y de los lineamientos para la prevención del daño antijurídico requiere fortalecimiento | Analizar las causas de pérdida de procesos e implementar acciones en el marco de una política de prevención del daño. | Documento de análisis | Secretaría técnica del Comité de Conciliación | 2019-08-01 | 2019-11-30 | Se trabajará de conformidad con compromisos establecidos con la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la medición del modelo de Gestión Jurídica Pública.
I27: Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica | 83.7% | 5 | Se requiere fortalecer las capacidades de los abogados de la Entidad en materia de defensa jurídica. | Entrenamiento y actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica | Lista de abogados de la Entidad remitida para inscripción al Boletín Legal para garantizar asistencia a jornadas de orientación jurídica pública de la Secretaría Jurídica Distrital. | Subdirección Jurídica y de Contratación | 2019-08-05 |  | Acción: Con base en los compromisos establecidos con la Secretaría Jurídica, Se remitió correo electrónico el 5 de agosto a Boletín legal, actualizando la información de los abogados de la Entidad con la finalidad que se notifiquen a los mismos las actividades de fortalecimiento que establece la SJD. | CUMPLIDA
I28: información estratégica para la toma de decisiones | 83.2% | 6 | Se brinda asesoramiento y acompañamiento frente a la defensa jurídica en la entidad, no obstante se hace necesario actualizar los lineamientos establecidos en el manual | Actualización del manual de defensa judicial. | Manual de Defensa Judicial Actualizado | Subdirección Jurídica y de Contratación | 2019-02-01 | 2019-10-31 | Nota. Se encuentra en el marco de las actividades del plan de acción