## POL10. Servicio al ciudadano
Dimensión: Gestión con valores para resultado |  | N° | BRECHAS IDENTIFICADAS | ACTIVIDADES PARA CERRAR BRECHA | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | RESULTADOS AVANCE 1 SEPTIEMBRE 30/19 |  | RESULTADOS AVANCE 1 DICIEMBRE 31/19
CALIFICACIÓN | 73%
POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano | [9 empty] | AVANCE | EVIDENCIA | AVANCE | EVIDENCIA
CALIFICACIÓN | 73.3%
INDICES | CALIFICACIÓN
I42:Arreglos institucionales implementados y política formalizada | 75.9% | 1 | Indicadores de medición y seguimiento del desempeño calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano: Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos, indicadores que midan el tiempo de espera, indicadores que midan el tiempo de atención e indicadores que midan el uso de canales. | Establecer la medición de indicadores que midan el tiempo de espera, indicadores que midan el tiempo de atención e indicadores que midan el uso de canales, reflejandola en el link de transparencia, numeral 9. Trámites, Servicios, atención al ciudadano y PQR | Indicadores en el link de transparencia, numeral 9. Trámites, Servicios, atención al ciudadano y PQR | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Se evaluaran los resultados que arroja el digiturno para diseñar los indicadores a 30 de Septiembre y se iniciará medición a partir del mes de Octubre
|  | 2 | Generación o apropiación de políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los comerciantes | Adoptar mediante Acto Administrativo del IPES la Política Pública de servicio al ciudadano Formulación de promesa de valor | Publicación de la Política de servicio al ciudadano en la página web, en el banner de servicio al ciudadano Publicación de la Promesa de Valor en la página web., en el banner de servicio al ciudadano. | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 01/05/2019 01/05/2019 | 31/12/2019 31/12/2019 | La Resolución de adopción de la Política Pública de servicio al ciudadano se encuentra en revisión y firma de la Dirección General Esta parte de la brecha ya fue cerrada | Promesa de valor publicada en la pág wev, en el linnk servicio al ciudadano | Promesa de valor en la pàgina web del Instituto en el link de servicio al ciudadano
I43: Procesos y procedimientos para un servicio de calidad | 70.9% | 2
|  | 3 | Mecanismos que utiliza la entidad para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio: Punto u oficina física con servidores públicos permanentes (desconcentración de funciones), enlaces territoriales sin punto de atención, atención a través de otra entidad y módulos de gestión virtual | Socialización politica y trámites de servicio del ciudadano | Publicación mensual de la Guía de Trámites y servicios en la página web de la entidad.- | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En el link de servicio al ciudadano se esta actividad y se actualiza mensualmente con la información que brinda las dependencias misionales de la entidad. | Guìa de tràmites publicada y actualizada en la pág wev, en el linnk servicio al ciudadano | Guìa de tràmites en la pàgina web del Instituto en el link de servicio al ciudadano
|  | 4 | Módulos de Autogestión (totems o similares) en los puntos de atención presencial y con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la autogestión de sus trámites | Realizar reuniones para evaluar la viabilidad de trámites directos por parte de los usuarios, con objeto de definir la posibilidad de implementaciòn o uso de estaciones de autogestión. | Aactas de reunión e informe final | SDAE SGRSI SESEC SFE SAF - Servicio al Usuario | 2019-09-16 | 2019-12-31 | Se solicitará un concepto técnico y prpesupuestal a la Subdirección de Diseño y Analsis Estratégico para la implementación del un módulo de autogestión, posterior a los resultyados de la evaluación de los trámites directos que podrian realizar los usuarios.
|  | 5 | Traducción de documentos a lenguaje claro en la vigencia evaluada: Guías, Formatos, Piezas informativas, Manuales, Normas y Respuestas a PQRSD. | Remitir al DNP el procedimeitno de Servicio alUsuario para traducciòn a lenguaje claro | Documentos traducidos al lenguaje claro | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 09/16/2019 | 2019-12-31 | Se remitirà el proceso de Servicio al Usuario a la DNP para su traducción | Comunicaciòn radicada para DNP, en la cuals e remite el documetno para traducciòn en lenguaje claro.
|  | 7 | Implementación de herramientas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con los grupos de valor | Formular propuesta de herramientas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con los grupos de valor. | Capacitación de lenguaje en Lenguaje claro del DNP, para el Profesional del área de Servicio al Usuario | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-10-30 | 2019-12-31 | El profesional de Servicio al Usuario se inscribirà en el curso virtual de lenguaje claro, dictadoporel DNP | Inscripciòn en el curso
|  | 9 | Programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a personas en condición de discapacidad psicosocial, personas en condición de discapacidad intelectual, menores de edad y niños. | Formular e implementar programa de cualificación en atención preferencial e incluyente a personas en condición de discapacidad psicosocial, personas en condición de discapacidad intelectual, menores de edad y niños. | Capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad y personas en atención preferencial. | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-05-30 | 2019-12-31 | Se han realizado capacitaciones para los colaboradores de la entidad, entre funcionarios que atienden ciudadanos en atención incluyente y lenguaje de señas, atenciòn al ciudadano a personal de vigilancia y de servicios generales. | Listados de asisitencia.
I44: Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos | 71.2% | 10 | Análisis de forma periódica de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención. | Realizar en coordinación con el área de talento humano evaluación de la suficiencia del recurso humano asignado a cada uno de los canales de atención. | Evaluación de Desempeño Mediante Resolución IPES No. 010 de enero 15 de 2019, el Instituto adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, que el Inciso 1 del articulo 5 del Acuerdo 617 de octubre 10 de 2018, establece: “Evaluación parcial del primer semestre. Corresponde al período comprendido entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año. La evaluación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento”. | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-05-01 | 31/012/2019 | Mediante Resolución IPES No. 010 de enero 15 de 2019, el Instituto adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, que el Inciso 1 del articulo 5 del Acuerdo 617 de octubre 10 de 2018, establece: “Evaluación parcial del primer semestre. Corresponde al período comprendido entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año. La evaluación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento”. | Formulario de Evaluaciòn del Profesional de Servicio al Usuario
|  | 11 | Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017 y los que reglamentan sistemas propios de carrera administrativa). | Revisar con el área de talento humano la asignación de Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano | Resolución 294 del 2019 Plan de Incentivos de la Entidad para los servidores públicos se entrega mediante evaluación de desempeño | Profesional especializado - Talento Humano de la SAF | 2019-05-05 | 2019-12-31 | Los incentivos para los servidores públicos del área de servicio al usuario, estan establecidos mediante la Resolución 294 del 2019
I45: Cobertura de los servicios de la entidad | 73% | 12 | Estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a través de aplicaciones móviles Formulario para la recepción de PQRSD y la posibilidad de realizar PQRSD a través de dispositivos móviles a través de la página Web. | Revisar la viabilidad de generar estrategias virtuales frente a la gestión de PQRSD con interacción de aplicaciones móviles y la página web de la entidad | Link en la página web para ingresar al SDQS - Bogota Te Escucha Link en la página web sobre Formulario para la recepción de PQRSD en el buzón de sugerencias y formulario para SDQS | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-03-31 | 2019-12-31 | En la pàgina web de la Entidad, se encuentra en el link de servicio a la ciudadania el formulario de Bogotà Te Escucha. En la pàgina web de la Entidad, se encuentra en el link de servicio a la ciudadania el formulario para la recepciòn de PQRS | Acceso includio en la pàgina web. Formulario publicado en el pagina web.
|  | 13 | Canales de atención telefónica adecuados por la entidad para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | Revisar y fortalecer los canales de atención telefónica a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor. | PBX de la entidad para atención al ciudadano | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Se solicitará un concepto técnico y prpesupuestal a la Subdirección de Diseño y Analsis Estratégico para la adquisición del PBX. | Memorando radicado
|  | 14 | Condiciones de acceso de infraestructura física de la entidad: Señalización inclusiva (ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, lengua de señas, otras lenguas, entre otros.), espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida (ej.: silla de ruedas), paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad). | Ejecutar y dar cumplimiento al Plan de Acciòn solciitda por la veeduria, de acuerdo con la evaluaciòn sobre la accesiblidad al Punto de Atenciòn al Ciudadano, incluidas las personas encondiciòn de discapacidad. | Plan de accion para mejorar la accesibiidad al punto de atención. | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-03-31 | 2019-12-31 | Este Plan de Acción se realiza de acuerdo con los requerimeitnos de Veeduria Distrital. | Comunicaciòn remitida a la veeduria con el Plan de Acciòn para mejorar la accesibilidad El primer informe de avance del plan de acciòn se encuentra en firmas en la Direcciòn.
|  | 16 | Recursos para la accesibilidad y atención de las necesidades particulares relacionada con tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva y/o contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hable otras lenguas o idiomas). | Analizar viabilidad de vincular recursos humanos y tecnológicos para la accesibilidad y atención de las necesidades particulares de los grupos de valor , asociadas con traductores de otras lenguas o idiomas o atención de personas con discapacidad auditiva. | Hadware para atenciòn a personas en condiciòn de discapacidad | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Se instalaron hadware Centro de relevo y Jaws, para atenciòn a personas en condiciòn de discapacidad audita y visulas, respectivamente,.en dos computadores del área de servicio al ciudadano. | En funcionamiento actualmente del hadware de Centro de Relevo Jaws
|  | 17 | Línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad: Capacidad de grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción, operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias), menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad, operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva. | Solicitar concepto tècnico Instalaciòn Hadware | PBX con capacidad de grabación Hadware para atenciòn a personas en condiciòn de discapacidad | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 01/05/2019 01/03/2019 | 31/12/2019 31/12/2019 | Se solicitarà concepto técnico y tecnológico a SDAE para la imlementación de el PBX con grabación. Se instalaron hadware Centro de relevo y Jaws, para atenciòn a personas en condiciòn de discapacidad audita y visulas, respectivamente,.en dos computadores del área de servicio al ciudadano. | En funcionamiento actualmente del hadware de Centro de Relevo Jaws
|  | 18 | Asesoría en temas de discapacidad auditiva. | Articulaciòn interisittucional para talleres en lengua de señas | Capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad y personas en atención preferencial. | Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Se han realizado capacitaciones con el apoyo de Secretaria de Integraciòn Social y el SENA, para los colaboradores de la entidad, entre los que se encuentran funcionarios que atienden ciudadanos en atención incluyente y lenguaje de señas, personal de vigilancia ypersonal de servicios generales. | Realizaciòn de 4 capacitaciones POR PARTE DE LAS 2 Entidades.
I46: Certidumbre en el servicio | 68.6% | 19 | Mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma y llene las expectativas de los ciudadanos y usuarios. | Consolidar informe y análisis encuesta de satisfacción beneficiarios alternativas 2019 | Análisis de la encuenta de satisfacción 2019 | SDAE Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se realizan reuniones con SDAE ara verificar los avances en la realizción de la encuesta 2019
I47:SERVICIO AL CIUDADANO: Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios | 65.4% | 20 |  |  | Análisis de la encuenta de satisfacción 2019 | SDAE Profesional Universitario- Servicio al Usuario de la SAF | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Se realizan reuniones con SDAE ara verificar los avances en la realizción de la encuesta 2019