## POL11. Racionaliz de tramit (2
Dimensión: Gestión con valores para resultado |  | N° | BRECHAS IDENTIFICADAS | ACTIVIDADES PARA CERRAR BRECHA | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | RESULTADOS AVANCE 1 SEPTIEMBRE 30/19 |  | RESULTADOS AVANCE 1 DICIEMBRE 31/19
CALIFICACIÓN | 73%
POLÍTICA 11: Racionalización de trámites | [9 empty] | AVANCE | EVIDENCIA | AVANCE | EVIDENCIA
CALIFICACIÓN | 70.6%
INDICES | CALIFICACIÓN
I48: Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad | 64.1% | 1 | Se encuentran los siguientes tramites y otros procedimientos administrativos 1. Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado 2. Asignación de puntos de venta de la REDEP 3. Otros procedimientos administrativos - Formación y Capacitación gratuita para el empleo y emprendimiento - Emprendimiento Social "Antojitos Para Todos" Socializaciones a través de la oficina de comunicaciones en intranet y Pagina WEB “Miden la capacidad de la entidad pública de implementar acciones efectivas de mejora en los trámites, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de valor” | Revisar y optimizar los tramites y otros procedimientos administrativos contemplando los procesos y servicios que ofrece la entidad en el marco de la Directiva 07 presidencial de 2019. circular 24 de 2019 Secretaria General. | Un (1) informe con análisis de trámites y OPAS actuales | SDAE en coordinación con áreas misionales | 2019-10-15 | 2019-12-31 | Deben realizarse mesas de trabajo con las áreas misionales para determinar los ajustes y requerimientos de los trámites y OPAS actuales
|  | 2 |  | Difundir y socializar información de oferta de tramites y otros procedimientos administrativos
|  | 3 | Se analizaron parcialmente los lineamientos racionalización de trámites Directiva 07 presidencial de 2019. circular 24 de 2019 Secretaria General, definiendo que desde la entidad se mantendrán durante la vigencia los tramites y OPAS actuales, no obstante se requiere revisar nuevamente los lineamientos | Revisar los lineamientos de las políticas relacionadas con la participación, la transparencia, la rendición de cuentas en el marco de los requerimientos de la entidad y los requerimientos de la ciudadanía
|  | 4 | Se gestiona y diligencia encuesta de satisfacción y realiza evento de Rendición de cuentas, pero deben fortalecerse con respecto al análisis de las necesidades y expectativas frente a trámites que requieren los grupos de valor y partes interesadas. | Desarrollar encuesta o mecanismo de consulta frente a necesidades, expectativas y prioridad de trámites en la entidad Analizar los resultados obtenidos de la rendicioón de cuentas frente a trámites que requieren los grupos de valor y partes interesadas con respecto a trámites | Una (1) encuesta de satisfacción revisada y ajustada | SDAE en coordinación con servicio al usuario | 2019-10-15 | 2019-12-31
|  | 5 | Los Trámites y OPAS se publican en la Pagina web Ipes Se contempla la estrategia "No mas tramites" y registran en la Plataforma SUIT, pero es importante realizar seguimiento y actualización al registro Se ha considerado automatizar procedimientos como el formato FO-557 Hoja de vida del comercianteHoja de vida del comerciante y formularios de tramite de adqusión de puestos, locales y bodegas en plazas de mercado, pero aún no se han consolidado | Actualizar registro de tramites y otros procedimientos en el SUIT y en la página web de la entidad | Un (1) Registro actualizado de trámites y OPAS en el SUIT | SDAE | 2019-10-15 | 2019-12-31
I49: Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos | 72.5% | 6 |  | Realizar mesas de trabajo con los referentes del SUIT para actualizar o identificar nuevos trámites y OPAS del IPES, teniendo en cuenta las modificaciones de los procedimientos de cada una de las Subdirecciones misionales". (Actividad No 1.1 componente 2 PAA). Contemplar las siguientes aspectos: Análisis detallado de la documentación relacionadas con el tramite. Elaborar diagrama causa y efecto de los procedimientos y trámites Identificar tramites de alto impacto | Un (1) informe con Trámites y OPAS identificadas a partir del análisis de los procedimientos actuales y requerimientos | SDAE en coordinación con áreas misionales | 2019-10-15 | 2019-12-31
|  | 7 |  | Recopilar información sobre el numero de solicitudes recibidas y aprendidas para cada uno de los tramites y registrar la información de datos de operación SUIT
|  | 8 |  | Racionalizar los nuevos trámites y OPAS a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados - Actividad No 2.1 componente 2 PAA)
|  | 9 |  | Adelantar campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización | Una (1) campaña de apropiación de las acciones de racionalizaión | SDAE | 2019-10-15 | 2019-12-31
|  | 10 |  | Consultar y coordinar con el área de sistemas propuestas de mejoras y desarrollos con respecto a la automatización de procedimientos y mejora de trámites | Un (1) concepto del área de sistemas frente a las mejoras y automatización de procedimientos y trámites | SDAE | 2019-10-15 | 2019-12-31
|  | 11 |  | Seguimiento componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el marco del lineamiento racionalización de trámites - Directiva 07 presidencial de 2019. circular 24 de 2019 Secretaria General | Reporte de seguimiento del PAAC en página web e intranet | SDAE | 2019-10-15 | 2019-12-31
I50:Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos | 69.2% | 12 | Se han vinculado Formularios en la plataforma HEMI, pero debe revisarse y plantear su mejora | Actualización en la plataforma HEMI del formulario de inscripción de cursos de formación Informe con análisis de beneficios de la racionalización de trámites, contemplando: | Un (1) Formulario de inscripción de cursos de formación actualizado | SDAE - SFE | 2019-10-15 | 2019-12-31
I51: Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas | 53.8% | 13 |  |  | Un (1) reporte con análisis de beneficios de la racionalización de trámites, contemplando: 1. Medición de la efectividad de las racionalizaciónes adelantadas con el área de servicio al usuario de SAF, areas misionales y el área de estudios económicos de la SDAE | SDAE | 2019-10-15 | 2019-12-31