## POL 16. Control interno
Dimensión: CONTROL INTERNO |  | N° | BRECHAS IDENTIFICADAS | ACCIONES PARA CERRAR BRECHA | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | RESULTADOS AVANCE 1 SEPTIEMBRE 30/19 |  | RESULTADOS AVANCE 1 DICIEMBRE 31/19
CALIFICACIÓN | 70.6%
POLÍTICA 16: Control interno | [9 empty] | AVANCE | EVIDENCIA | AVANCE | EVIDENCIA
CALIFICACIÓN | 70.6% | [10 empty] | AVANCE | EVIDENCIA
INDICES | CALIFICACIÓN
I75: Evaluación independiente del sistema de control interno | 55.3% | 1 | Informes de auditorias internas Informes de Gestión informe de rendición de cuentas reporte de control interno informes Generales informes pormenorizados | Consolidar y analizar informes para la toma de decisiones | Reporte Informes de auditoria en el marco del plan de auditoria contemplado para la vigencia | ACI | 2019-02-02 | 2019-12-31
|  | 2 | Informes de evaluación independientes Reporte de control interno | Continuar con las Auditorias de evaluaciones independientes en el marco del cronograma establecido por la Asesoría de Control Interno
|  | 3 | Actas Físico Envió de actas de comité de autoevaluación SIG, Comité institucional de gestión y desempeño MIPG, Comités directivos, Comité de Coordinación de control interno a la ACI conforme a lo estipulado en el articulo 6 de la resolución 620 de 2015 | Promover la evaluacion continua, autoevaluación en el marco del monitoreo de la gestión en la entidad | Dos (2) comites de evaluación realizados del SIGD y uno (1) de Planeación estratégica y sistema de control interno | SDAE - SIGD | 2019-10-15 | 2019-12-31
|  | 4 | Reporte e informe anual de control interno | Realizar evaluación del sistema de control interno
I76: Institucionalidad (Esquema línea de defensa adecuada para la efectividad del control interno | 70.3% | 5 | Valores y principios | Código de Integridad Hacer seguimiento a la aprobación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores, con base en los resultados de las estratégias y acciones adelantadas por parte de la tercera línea de defensa | Un (1) de seguimiento a la implementación y desarrollo de los gestores de integridad y los productos asociados en coordinación con SAF Talento Humano | SDAE | 2019-10-15 | 2019-12-31
|  | 6 | Estructura Organizacional Manual de Funciones | Resolución No 347 de 2016 "Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta Transitoria de Empleados del Instituto para la Economía Social - IPES" Resolución 307 de 2016 Manual Funciones Planta Global Resolución 375 de 2016 "Ajuste Manual de Funciones" Resolución 551 de 2016 Adición Manual Planta transitoria" Resolución 568 de 2016 Modificación Manual de Funciones | Un (1) Manual de funciones revisado | SDAE | 2019-11-15 | 2020-03-15
|  | 7 | Planeación Estratégica Planes, programas y proyectos Planeación Estratégica y Operativa Inconsistencias en la planeación y seguimiento a los planes de acción. Incumplimiento a la implementación y/o actualización de los lineamientos estratégicos. Referenciación Competitiva Falta de aplicación de mejores prácticas al interior de la entidad. Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG Incumplimiento en la articulación del modelo integrado de planeación y gestión. Deficiencias en el seguimiento y fortalecimiento del SIG. Planificación Operativa Inconsistencias en la caracterización de productos y/o servicios. Participación Ciudadana y rendición de cuentas Incumplimiento al programa de rendición de cuentas institucional. Formulación, seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión Falta de unificación de las fuentes de información relacionadas con el seguimiento a ejecución proyectos de inversión | Revisar y ajustar en el marco de las políticas de MIPG, la siguiente documentación: Plan Estratégico de Entidad Planes decreto 612 Fichas de Proyectos SEGPLAN DE 010- Plan Estratégico 2016-2020 DE-013 Visión 2016 Resolución 308 de 2016 -mision-vision PR 042 – Planeación Estratégica y Operativa PR 053 – Planificación Operativa PR 061 – Participación Ciudadana y rendición de cuentas PR 088 – Referenciación Competitiva PR 122 – Formulación, seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión PR 137 – Revisión por la Dirección MS 001 – Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG | Un (1) reporte de documentación estratégica revisada y ajustada | SDAE | 2019-10-15 | 2020-02-29
L1. Primera línea de defensa | 73.2% | 10 | PR-054. Administración del riesgo DE - 002 Politica administración de riesgos | Definir controles en cada uno de los riesgos de corrupación y gestión identificados en los procesos. | 15 matrices de gestión y 15 de corrupción actualizadas y con seguimiento en el marco de la Guía de administración de riesgos 2018. V.4 | SIGD - profesional contratista riesgos | 2019-05-31 | 2019-12-31
|  | 11 |  | Seguimiento cuatrimestral a la aplicación de los controles
L2. Segunda línea de defensa | 64.5% | 13
|  | 14 | Ejecución de los planes y programas Gestión del riesgo - PR-054. Administración del riesgo - DE - 002 Politica administración de riesgos | Revisar y ajustar en coordinación con las Subdirecciones los riesgos de corrupción, gestión y de seguridad de la información de los 15 procesos
|  | 15 |  | Seguimiento trimestral a la aplicación de los controles según lo reportados por los lideres de proceso y proponer acciones de mejora
|  |  | Plan de aseguramiento de la calidad | Estructurar el plan y mapa de aseguramiento del IPES segunda línea de defensa MIPG | Un (1) mapa de aseguramiento a la calidad segunda línea de defensa en coordinación con control interno | SDAE | 2019-10-15 | 2019-11-30
|  | 16 | PR 061 – Participación Ciudadana y rendición de cuentas Mecanismos de participación ciudadana | Reportar los resultados de la gestión de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas | Un procedimiento PR-061 ajustado | SDAE | 2019-10-15 | 2019-11-30
L3. Tercera línea de defensa | 65.5% | 17 | Implementación y aplicación de los controles y demás herramientas por parte de la primera y segunda línea de defensa | Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgo y en el curso de trabajo de auditoría interna por parte de la tercera línea de defensa | Una (1) socialización y asesoria permanente a la entidad sobre esquema de auditoria en el marco de los riesgos | ACI | 2019-01-31 | 2019-12-31
|  | 18 |  | Proporcionar información sobre la enficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos y según sea el caso recomendar mejoras a las actividades de control específicas por parte de la tercera línea de defensa
|  | 19 |  | Poner a disposición de la administración herramientas y técnicas para la gestión del riesgo Entrenar a la organización en la gestión de riesgos y controles a través de talleres
|  | 20 |  | Estructurar Mapa de aseguramiento del IPES tercera línea de defensa MIPG | Un (1) mapa de aseguramiento a la calidad tercera línea de defensa en coordinación con SDAE | ACI | 2019-10-15 | 2019-11-30
LE: Línea estratégica | 72.4% | 21 | Cumplimiento de los planes de la entidad | Identificar por parte de la primera línea estratégica que tipo de información requiere la entidad para tomar decisiones y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales | Un (1) reporte de seguimiento a las decisiones y compromisos de comites directivos y comites de sostenibilidad MIPG | SDAE | 2019-10-15 | 2019-11-30