## RIESGO
| MAPA DE RIESGOS | [23 empty] | Código: | PE01-FO-002
[25 empty] | Versión: | 8
[25 empty] | Fecha: | 2024-11-08
PROCESO | Gestión de Recursos Físicos
OBJETIVO DEL PROCESO | Gestionar y administrar los recursos destinados a la construcción, mantenimiento, aseo de instalaciones, suministro de bienes y mobiliario de la entidad; efectuar la supervisión, el control de las intervenciones en la infraesctrura fija y semiestacionaria, conforme a las normas vigentes; realizando la custodia, administración y protección del inventario de bienes muebles e inmuebles a cargo o de propiedad del Instituto para apoyar el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de su misión. | [9 empty] | FORMULACIÓN | 1er SEGUIMIENTO | 2do SEGUIMIENTO | 3er SEGUIMIENTO
ALCANCE DEL PROCESO | La custodia y administración de los inventarios de bienes muebles, control administrativo, consumo y bienes inmuebles del IPES. | [10 empty] | x
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [15 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
REFERENCIA | CAUSA INMEDIATA | CAUSA RAÍZ | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IMPACTO | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | RIESGO RESIDUAL
[5 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | CARACTERISTICAS DEL CONTROL | SÍ/NO | Valor | PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR PROBABILIDAD | PROBABILIDAD RESIDUAL |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
[5 empty] | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | [12 empty] | FECHA DEL MONITOREO | REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES | REPORTE DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN CASO DE QUE SE HAYA MATERIALIZADO EL RIESGO | OBSERVACIONES DEL MONITOREO | OBSERVACIONES SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | OBSERVACIONES TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
1 | Demoras en la la formulación y el seguimiento de la ejecución de contratos | Falta de documentación que describa los lineamientos y tiempos para la formulación y el seguimiento de la ejecución de contratos | Incumplimiento de los plazos establecidos en la formulación precontractual y en la ejecuciòn de contratos, estudios, obras nuevas, obras de reforzamiento, obras de mantenimientos y emergencia ejecutados por SDAE, a los muebles e inmuebles propiedad o a cargo del IPES. | 1. Pérdida de confianza y credibilidad en la capacidad de gestión de la Entidad. 2. Incumplimiento de metas a cargo del proceso | BAJA | MODERADO | BAJA - MODERADO | MODERADO | 1. Actualización y creación de documentación para la formulación y seguimiento de la ejecución de obras. Responsable: subdirectora SDAE y equipo de planeamiento físico periodicidad: cuatrimestral propósito: Contar con documentación que tenga los lineamientos y tiempos para la formulación y seguimiento de contratos evidencias: Documentación creada y/o actualizada Observaciones o desviaciones: Mesas de trabajo para actualizar y crear la documentación. 2. Reuniones de planeamiento físico para realizar seguimiento de las obras e inmuebles en propiedad o a cargo del IPES y los catalogados como especiales. Responsable: subdirector/a SDAE y equipo de planeamiento físico periodicidad: Mensual propósito: realizar seguimiento y establecer el estado de las obras e inmuebles a cargo del IPES, y als catalogadas como especiales evidencias: Acta de reunión Observaciones o desviaciones: Comité de obra mensual | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | FUERTE (Siempre se Ejecuta) | 100 | DIRECTAMENTE | MUY BAJA | MUY BAJA - MODERADO | MODERADO | Informar al subdirector/a sobre la situación evidenciada | 04 de Mayo de 2026 | Control No.1. En los meses de enero, febrero y marzo del primer trimestre 2026 se programaron y ejecutaron, desde el grupo de trabajo de Planeamiento Físico, de la Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE); Mesas de trabajo con la cooperación y orientacion del grupo de MIPG y SAF-SST, el contexto y las necesidades de asociaición, revision, vigencia o actualización de los formatos asociados al proceso y los procedimientos. Se avanzó en la revisión, actualizacion o creación de la documentación del proceso. Control No.2 Para este 1er cuartimestre, de frecuencia mensual se programaron y ejecutaron desde Subdireccion de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE)-Grupo de trabajo "Planeamiento Físico", el seguimiento mensual a la ejecución de la formulación, ejecucion de interventorias, ejecución de obras, liquidaciones y casos especiales, del los temas de infarestructura a cargo. |  | Es neecsario programar la continuidad a la revision general (tablero de control) de la documentacion del proceso, debe revisarse la pertinencia de documentacion de seguimiento especificamente al capítulo de formulación. | Se evidencian los soportes relacionados con la actividad de control
[10 empty] | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15
[10 empty] | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad.
[10 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | FUERTE | 2 |  |  |  | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO DURANTE EL PERIODO?
[10 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15
[10 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [7 empty] | NO
[10 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10
2 | Falta de seguimiento y control de los recursos ejecutados. | Ausencia de documentación e instrumentos que permitan el control y seguimiento de los recursos. | Afectación económica por ineficiente ejecución de recursos destinados a mantenimientos y atención a emergencias, realizadas por las cuadrillas, dada la falta de seguimiento y control, por ausencia de documentación e instrumentos que permitan la debida supervisión. | Afectación económica por ineficiente ejecución de recursos destinados a mantenimientos y atención a emergencias, realizadas por las cuadrillas | BAJA | MODERADO | BAJA - MODERADO | MODERADO | Responsable: subdirector/a SDAE y equipo de cuadrillas Documentación: Matriz de seguimiento y control de los recursos y actividades Frecuencia: Mensual Evidencia: Matriz diligenciada Ejecución: Se realizarán comités de seguimiento a las cuadrillas, además de la supervisión técnica de profesionales a cargo del equipo de trabajo. | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | 15 | 100 | FUERTE (Siempre se Ejecuta) | 100 | DIRECTAMENTE | MUY BAJA | MUY BAJA - MODERADO | MODERADO | Informar al subdirector/a sobre la situación evidenciada | 04 de Mayo de 2026 | Controles. Para el periodo del reporte (01-enero a 30 -abril), se realizó con una frecuencia mensual, seguimiento al contrato de ferretería, que es la fuente de suministro de materiales requeridos para ejecutar las acciones y actividades de mantenimiento a los bienes inmuebles en esta modalidad de obra que se ha denominado cuadrillas (riesgo No.2). De igual forma se realizaron reportes por separado de suministro de materiales, de cada ejecucion de las actividades de la mano de obra implementando la documentación creada o actalizada, lo cual se evidencia con frecuencia minima mensual, de cada grupo de cuadrillas (grupo SESEC y SGRSI). Para los reportes de actividades de ejecucion de mano de obra la frecuencia en mas del 70% del período presenta una frecuencia de informes semanales. Se diligencia matriz de seguimieinto a solicitudes de cada una de las áreas solicitantes, matriz en la que se equipara a la ejecucion de actividades efectuadas en atención o cubirmiento de atencion interna de necesidades y/o emergencias reportadas. |  | Es necesario programar de forma inmediata, revisión del alcance y pertienncia de infromación de seguimiento consignada, registrada en la "matriz" que constituye la evidencia intergral a la gestion del presente riesgo No.2 Modalida de ejecucion de obras mediante la vinculación de mano de obra directa por parte del Instituto. | Se evidencian los soportes relacionados con la actividad de control
[10 empty] | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | 15
[10 empty] | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | 15 |  |  |  | No. De columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad.
[10 empty] | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | 15 | FUERTE |  | FUERTE | 2 |  |  |  | ¿SE MATERIALIZO EL RIESGO DURANTE EL PERIODO?
[10 empty] | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | 15
[10 empty] | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE | 15 | [7 empty] | NO
[10 empty] | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | 10

## Datos (hidden)
clave: DATOs
PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | CONDICIONES RIESGO INHERENTE |  | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ASIGNADO | NO ASIGNADO
MUY BAJA | LEVE | MUY BAJA - LEVE | BAJO | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ADECUADO | INADECUADO
BAJA | MENOR | MUY BAJA - MENOR | BAJO | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | OPORTUNA | INOPORTUNA
MEDIA | MODERADO | MUY BAJA - MODERADO | MODERADO | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? | PREVENIR | DETECTAR | NO ES UN CONTROL
ALTA | MAYOR | MUY BAJA - MAYOR | ALTO | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | CONFIABLE | NO CONFIABLE
MUY ALTA | CATASTRÓFICO | MUY BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | SE INVESTIGAN Y RESUELVEN OPORTUNAMENTE | NO SE INVESTIGAN, NI RESUELVEN OPORTUNAMENTE
|  | BAJA - LEVE | BAJO | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | COMPLETA | INCOMPLETA | NO EXISTE
Opciones de Manejo |  | BAJA - MENOR | MODERADO
|  | BAJA - MODERADO | MODERADO
REDUCIR EL RIESGO |  | BAJA - MAYOR | ALTO
EVITAR EL RIESGO |  | BAJA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
|  | MEDIA - LEVE | MODERADO | RANGO DE LA EJECUCION DE CADA CONTROL
|  | MEDIA - MENOR | MODERADO | FUERTE (Siempre se Ejecuta)
|  | MEDIA - MODERADO | MODERADO | MODERADO (Algunas Veces)
¿SE MATERIALIZO EL RIESGO DURANTE EL PERIODO? |  | MEDIA - MAYOR | ALTO | DÉBIL (No se Ejecuta)
SI |  | MEDIA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
NO |  | ALTA - LEVE | MODERADO
|  | ALTA - MENOR | MODERADO
|  | ALTA - MODERADO | ALTO
|  | ALTA - MAYOR | ALTO
|  | ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO
|  | MUY ALTA - LEVE | ALTO
|  | MUY ALTA - MENOR | ALTO
|  | MUY ALTA - MODERADO | ALTO
|  | MUY ALTA - MAYOR | ALTO
|  | MUY ALTA - CATASTRÓFICO | EXTREMO

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
PROCESO | Diligencie el nombre del proceso al que corresponde el mapa de riesgo de corrupción
OBJETIVO DEL PROCESO: | Registrre el objetivo del proceso tal y como aparece en la caracterización del proceso vigente.
ALCANCE | Registrre el alcance del proceso tal y como aparece en la caracterización del proceso vigente.
FORMULACIÓN | Marque con una equis (X) si el mapa que se presenta es para formulación, 1er seguimiento (Mes de mayo), 2do Seguimiento (mes de Septiembre) o 3er Seguimiento (Mes de Enero)
1er SEGUIMIENTO
2do SEGUIMIENTO
3er SEGUIMIENTO
REFERENCIA | Esta columna será diligenciada por la SDAE y corresponde al código con que se identifica el riesgo.
CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
CAUSA RAÍZ | Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Para definir un riesgo de corrupción y con el fin de evitar que se presenten confusiones entre riesgos de corrupción y riesgos de gestión, en la descripción del riesgo el lector debe poder identificar de manera fácil los siguientes aspectos : Acción u Omisión, Uso del Poder, Desviación de la Gestión de lo Público y Beneficio Privado.
IMPACTO | Describa las consecuencias que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo.
PROBABILIDAD INHERENTE | Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a los datos que se tengan sobre la última vez que se presentó el riesgo. Se debe seleccionar de la lista desplegable la opción que represente la situación del riesgo, que se determina de acuerdo con la siguiente tabla:
IMPACTO INHERENTE | Se entiende como las consecuencias o medida para estimar cuantitativa y cualitativamente el posible efecto de la materialización del riesgo, de acuerdo con la siguiente tabla: Para determinar el impacto inherente de un riesgo de corrupción se debe aplicar la encuesta contenida en la hoja "Encuesta de Impacto"
ZONA DE RIESGO INHERENTE | Corresponde al nivel de riesgo propio de la actividad y es el resultado de combinar la probailidad inbherente con el impacto inherente. IMPORTANTE: Esta celda se diligenciará automaticamente una vez se seleccionen las opciones de probabilidad inherente e impacto inherente
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | En esta casilla se deben describir los controles que el proceso ha implementado para evitar o mitigar el riesgo identificado. La actividad de control debe estar redactado de manera que cualquier persona pueda entender la manera en que se realiza la actividad, debe describir la actividad de control con un verbo que evidencie que se realiza un control; por ejemplo: verificar, supervisar, analizar, comparar, confrontar, etc. Además, debe contener el responsable de realizar la actividad, la periodicidad en que se ejecuta el control y un complemento que permita determinar cómo se realiza el control. Ejemplo de control: El profesional de contratación semanalmente, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos acorde con el tipo de contratación, a través de una lista de chequeo donde estan los requisitos de información y la revisa con la información física suministrada por el proveedor, los contratos que cumplen son registrados en el sistema de información de contratación
CARACTERISTICAS DEL CONTROL | En esta columna se debe calificar el diseño del control de acuerdo con los aspectos relacionados en cada celda, seleccionando de la lista desplegable la opción que corresponda en la columna SI/NO
PESO DEL DISEÑO DE CADA CONTROL | Estas columnas se diligencian automaticamente de acuerdo con las respuestas de la columna K.
PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL
ZONA DE RIESGO RESIDUAL | Corresponde al nivel en donde se ubica la probabilidad y el impacto del riesgo, despúes de haber calificado los controles que el proceso ha determinado para mitigar o disminuirlo. De acuerdo con la calificación dada a los controles, esta columna se diligenciará automaticamente
ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | Relacionar las acciones estratégicas y operativas que ayudarán a controlar el impacto del riesgo en caso de su materilización. Esto puede suceder en el caso de que los controles establecidos fallen y se deba actuar de manera urgente con el fin de devolver el riesgo a su estado original
¿SE MATERIALIZO EL RIESGO DURANTE EL PERIODO? | Esta casilla solamente se diligencia para cuando se esté registrando el seguimiento y se debe seleccionar la respuesa SI o NO para la pregunta de si se materializpo el riesgo en el periodo evaluado.
ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES | Se deben identificar las acciones que se llevarán a cabo para disminuir la probabilida dde ocurrencia. Estas acciones son tendientes a crear o fortalecer los controles existentes.
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR | En esta columna se debe registrar la fecha en la que se espera desarrollar las acciones para el fortalecimiento de los controles
PRODUCTO O REGISTRO QUE QUEDA DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA FORTALECER EL RIESGO | En esta columna se debe registrar que producto o registros que se pretenden entregar para evidenciar el cumplimiento de las actividades propuestas para el fortalecimiento de los controles
FECHA DEL MONITOREO | Esta casilla solamente se diligencia para cuando se esté registrando el monitoreo, se debe registrar la fecha en la que se está realizando el monitoreo por parte del proceso.
REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES | Esta casilla solamente se diligencia para cuando se esté registrando el monitoreo y en ella se debe describir los avances, reportes y soportes que permitan evidenciar que el proceso ha venido implementando por cada uno los controles definidos, además de consignar el link en cual se encuentran los soportes
REPORTE DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN CASO DE QUE SE HAYA MATERIALIZADO EL RIESGO | Esta casilla solamente se diligencia para cuando se esté registrando el monitoreo. Si en el periodo evaluado, se materializó el riesgo, el proceso debe registrar las acciones realizadas para devolver el riesgo a su estado original. Estas acciones desarrolladas deben estar en concordancia con las registradas en la columna "ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO"
OBSERVACIONES DEL MONITOREO | Esta casilla solamente se diligencia para cuando se esté registrando el monitoreo y en ella se debe registrar cualquier observacion que el proceso considere pertinente.
OBSERVACIONES SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | Esta casilla solamente se diligencia para cuando se esté registrando el seguimiento y en ella la segunda línea de defensa debe registrar las observaciones que tiene frente al monitoreo registrado por el proceso en cuanto a la ejecución de los controles, y materialización en caso de que haya ocurrido.
OBSERVACIONES TERCERA LÍNEA DE DEFENSA | Esta casilla solamente se diligencia para cuando se esté registrando el seguimiento y en ella la tercera línea de defensa debe registrar las observaciones que tiene en cuanto a la ajecución de los controles, y la materialización en caso de que haya ocurrido.

## Encuesta de impacto
Nº | SÍ EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA | RESPUESTA MARQUE X SÍ NO
1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | 1 | 1
2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? |  |  | 1 | 1
3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? |  |  | 1 | 1
4 | ¿Afectar el cumplimiento de misión del sectro al que pertenece la entidad ? |  |  | 1 | 1
5 | ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? |  |  | 1 | 1
6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? |  |  | 1 | 1
7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? |  |  | 1 | 1
8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | 1 | 1
9 | ¿Generar pérdida de información de la entidad? |  |  | 1 | 1
10 | ¿Generar intervención de los órganos de control |  |  | 1 | 1
11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | 1 | 1
12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | 1 | 1
13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | 1 | 1
14 | ¿Dar lugar a procesos penales? |  |  | 1 | 1
15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? |  |  | 1 | 1
16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? |  |  | 1 | 1
17 | ¿Afectar la imagen regional? |  |  | 1 | 1
18 | ¿Afectar la imagen nacional? |  |  | 1 | 1
19 | ¿Generar daño ambiental? |  |  | 1 | 1
Responder afirmativamnete UNA a CINCO preguntas genera un impacto moderado |  | 0 | 0
Responder afirmativamnete SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor
Responder afirmativamnete DOCE A DICECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico
Nº | SÍ EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA | RESPUESTA MARQUE X SÍ NO
1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?
4 | ¿Afectar el cumplimiento de misión del sectro al que pertenece la entidad ?
5 | ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?
6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos?
7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?
9 | ¿Generar pérdida de información de la entidad?
10 | ¿Generar intervención de los órganos de control
11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 | ¿Dar lugar a procesos penales?
15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 | ¿Afectar la imagen regional?
18 | ¿Afectar la imagen nacional?
19 | ¿Generar daño ambiental?
Responder afirmativamnete UNA a CINCO preguntas genera un impacto moderado |  | 0 | 0
Responder afirmativamnete SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor
Responder afirmativamnete DOCE A DICECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico
Nº | SÍ EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA | RESPUESTA MARQUE X SÍ NO
1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?
4 | ¿Afectar el cumplimiento de misión del sectro al que pertenece la entidad ?
5 | ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?
6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos?
7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?
9 | ¿Generar pérdida de información de la entidad?
10 | ¿Generar intervención de los órganos de control
11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales?
14 | ¿Dar lugar a procesos penales?
15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17 | ¿Afectar la imagen regional?
18 | ¿Afectar la imagen nacional?
19 | ¿Generar daño ambiental?
Responder afirmativamnete UNA a CINCO preguntas genera un impacto moderado |  | 0 | 0
Responder afirmativamnete SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor
Responder afirmativamnete DOCE A DICECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico